## Тест план
Project Title |  | Introduction | Веб-приложение для редактирования нот | People (roles)
Web редактор нот |  | Objective | Гарантировать, что система полностью соответствует требованиям, включая требования к качеству (они же: нефункциональные требования (требования, определяющие свойства, которые система должна демонстрировать, или ограничения, которые она должна соблюдать, не относящиеся к поведению системы)) и метрики соответствия для каждого требования к качеству (quality requirement) удовлетворяет сценариям использования и поддерживает качество продукта. | 1. Менеджер тестирования (Управляет всем проектом, управляет ресурсами проекта)
Date Begin: | 12.31.2022 | Principles | Стремление к раннему тестированию выявлять и раскрывать все проблемы и связанные с ними риски, сообщать обо всех известных проблемах команде проекта и гарантировать, что все проблемы будут решены надлежащим образом до выпуска проекта | 2. Тестировщик
Date End: | 12.31.2023 |  |  | 3. Автотестер (Developer in Test)
In Scope |  | Entry Conditions |  | 4. Бизнес-аналитик
1. Функциональное тестирование |  | 1. Имеется полный или частично тестируемый код. |  | 5. Скрам мастер
2. Автоматизация функционального тестирования |  | 2. Требования определены и утверждены. |  | Test enviroment
3. Тестирование безопасности |  | 3. Наличие необходимых и достаточных тестовых данных. |  | 1. CI
4. Нагрузочное тестирование |  | 4. Test Case'ы разработаны и готовы |  | 2. Все распространенные браузеры: Chrome, Edge, Firefox, Safari, Opera
5. UI тесты |  | 5. Создана тестовая среда и доступны все другие необходимые ресурсы, такие как инструменты и устройства |  | 3. Сборка, автотесты: TeamCity
Out of Scope |  | Exit Conditions |  | Timescales
1. Database testing |  | 1. Выполнение и (опционально) обновление всех тестовых примеров. |  | 1. Планирование | 1.5 недели
2. Тестирование интернационализации |  | 2. Необходимое и достаточное покрытие требований и функциональных возможностей при тестировании. |  | 2. Тест анализ и тест дизайн | 1 неделя
3. Тестирование доступности |  | 3. Все выявленные дефекты исправлены и закрыты (в соответствии с приоритетом) |  | 3. Разработка тестовых скриптов | 2 недели
|  | 4. Ни одна ошибка высокого приоритета, или серьезности не была оставлена без внимания |  | 4. Выполнение тестов | 3 дня
|  | 5. Документирование и ведение дефектов с указанием их текущего состояния |  | 5. Документирование результатов, подведение итогов | 3 недели
Risks
1. Отсутствие необходимого оборудования, программного обеспечения, данных или инструментов
2. Задержки в обучении работе с приложением и/или инструментами
3. Изменения в первоначальных требованиях или проекте
4. Scope плана может быть изменен
5. Команда тестировщиков будет работать сверхурочно (это может повлиять на моральный дух команды)

## Функциональное тестирование
Идентификатор | Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Постусловия
TC-F-1 | Создание нового проекта | Пользователь с любой ролью на главной странице проекта | 1. Создать и перейти в конкретный проект | 1.Создание нового нотного проекта | Пользователь на странице проекта
TC-F-2 | Создание нотного листа | Пользователь на странице пустого проекта | 1. Кликнуть по рабочей области | 1. Появление нотного листа, доступного для редактирования 2. Появление тулбаров | Пользователь на странице проекта
TC-F-2 | Ввод нот | Пользователь на странице с редактируемым проектом | 1. Выбрать нотную страницу в качестве активной для редактирования 2. Из меню длительности нот выбрать ноту, кликнуть по нотному стану | На нотном стане появится нота с звуковым сопровождением (классическое пианино) | Пользователь на странице проекта
TC-F-3 | Лигование нот | Пользователь на странице с редактируемым проектом | 1. Выбрать нотный лист в качестве активного для внесения изменений 2. В тулбаре переключить мод редактирования на "Лигование" 3. Кликнуть на непустой нотный стан и тянуть мышь в сторону других нот | Ноты будут залигованы | Пользователь на странице проекта

## Тестирование безопасности
Идентификатор | Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Постусловия
TC-SCRT-1 | Доступ к проекту по умолчанию | Пользователь на странице проекта | 1. Создать проект и перейти к его редактированию 2. Нажать кнопку сохранения 3. Выбрать место сохранения | Проект доступен только автору | Пользователь на странице прокета
TC-SCRT-2 | Защита от XSS атаки | Создать проект или выбрать уже существующий и доступный для редактирования | 1. Внедрить в параметры сохранения вредоносный код 2. Сохранить проект 3. Открыть презентацию | Обработка параметров сохранения не приведёт к исполнению вредоносного кода | Пользователь на странице прокета
TC-SCRT-3 | Авторизация существующего пользователя | Пользователь на главной странице проекта | 1. Ввести в форму входа имейл или телефон от аккаунта 2. Ввести пароль от аккаунта 3. Нажать кнопку вход | Успешная авторизация | Пользователь на главной странице проекта
TC-SCRT-4 | Проверка на безопасное подключение | Бот, пытающийся зайти на страницу проекта | 1. Проверить подключение на момент подозрительной активности 2. Подтвердить, что подключаемый - бот 3. Выдать каптчу | Предотвращение нагрузки на странице проекта | Подключение бот а заблокировано

## Нагрузочное тестирование
Идентификатор | Название | Предусловия | Шаги | Ожидаемый результат | Постусловия
TC-LD-1 | Загрузка большого проекта | Проект размером более 2гб | 1. Загрузить проект 2. Переход на страницу загруженного проекта | Проект загружен за время, требуемое для его загрузки в оперативную память | Доступна отмена процесса загрузки
TC-LD-2 | Загрузка серии проектов | Наличие серии проектов | 1. Выдать пользователю предупреждение, что одновременно можно редактировать лишь N проектов 2. Поместить проекты в очередь для загрузки и выполнить загрузку поэтапно 3. Перейти на страницу с последним загруженным проектом | Проекты загружены за приемлимое время | Доступна отмена процесса загрузки на любом из этапов
TC-LD-3 | Редактирование проекта в большой группе подключения (Live share) | Хост открыл проект для Live Share редактирования | Произвести почти одновременное подключение редакторов к сессии проекта | Подключающийся получает уведомление о необходимости подождать своей очереди | Подключающися на странице Live Share проекта